Приложение №1 к приказу

№ 71 от 18.04.2014г

План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Дзержинского района Красноярского края

на 2014-2016 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результаты |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | |
| 1.1 | Организация деятельности муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования администрации Дзержинского района | Приказ Управление образования администрации Дзержинского района  «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО» |
| 1.2 | Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО | Апрель 2014 | Управление образования администрации Дзержинского района | План мероприятий («дорожная карта») но введению ФГОС ДО |
| 1.3. | Приведение в соответствие программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО на основе рекомендаций по внесению изменений в нормативно-правовые акты ДОО | 2014 | Управление образования администрации Дзержинского района | Внесение изменений в нормативно-правовые акты ДОО |
| 1.4 | Проведение мониторинга Минобрнауки России условий реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования администрации Дзержинского района  Дошкольные образовательные организации | Материалы мониторинга условий реализации ФГОС ДО в Красноярском крае |
| 1.5 | Анализ ресурсов на основе примерного перечня оборудования для организации, развивающей предметно- пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2015 | Управление образования администрации Дзержинского района | Примерный перечень оборудования для организации развивающей предметно- пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.6 | Круглый стол для заведующих и заместителей заведующих МБДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО | ежемесячно | Управление образования администрации Дзержинского района  Заведующий МБДОУ №1 «Чебурашка» | Проведение инструктивно - методического семинара для заведующих и заместителей заведующих МБДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО |
| 1.7 | Исполнение региональных инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС ДО | Постоянно | Управление образования администрации Дзержинского района | Исполнение региональных инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС ДО |
| 1.8 | Создание условий для участия воспитателей в методических объединениях муниципальной системы образования. | постоянно | Управление образования администрации Дзержинского района | Накопление и распространение  практического опыта по введению ФГОС ДО |
| 2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | | | | |
| 2.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | 2014-2016 | Красноярский краевой институт повышения квалификации  Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева  Краевые  педагогические  колледжи | Повышение квалификации педагогических работников |
| 2.2 | Организация и проведение аттестации педагогических работников ДОО в соответствии с новым порядком аттестации | 2015 -2016 | Управление образования администрации Дзержинского района | Аттестация педагогических работников ДОО в соответствие с новым порядком аттестации |
| **3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | |
| 3.1. | Формирование бюджета Дзержинского района с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | 2015-2016 | Управление образования администрации Дзержинского района | Утвержден бюджет Дзержинского района с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО |
| 3.2 | Переоснащение образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования администрации Дзержинского района | Переоснащение предметно-пространственной развивающей среды. |
| **4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | |
| 4.1. | Создание информационных ресурсов для введения ФГОС ДО в Дзержинском районе Красноярского края | 2014-2016 | Управление образования администрации Дзержинского района  Дошкольные образовательные организации | Информационный ресурс по введению ФГОС ДО на сайтах Управления образования администрации Дзержинского района, дошкольных образовательных организациях |
| 4.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам введения ФГОС ДО на территории Дзержинского района Красноярского края | 2014 | Управление образования администрации Дзержинского района  Дошкольные образовательные организации | Информирование населения Дзержинского района Красноярского края по вопросу введения ФГОС ДО |
| 4.3 | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования | постоянно | Управление образования администрации Дзержинского района  Дошкольные образовательные организации | Деятельность «Мобильной консультации», созданной на базе Управления образования и «Консультационных пунктов» при ДОУ |